## Sheet1
type | what | who | 2023-06-05 | 2023-06-06 | 2023-06-07 | 2023-06-08 | 2023-06-09 | 2023-06-10 | 2023-06-11 | 2023-06-12 | 2023-06-13 | 2023-06-14 | 2023-06-15
backend | define X and y | bar: 2023-06-05
backend | Data augmentation (local)
backend | Data preprocess (local)
backend | Define model basic (ML)
backend | Define model (DL)
backend | Setup google VM | bar: 2023-06-07
backend | Train mdel (on VM) | bar: 2023-06-07
backend | hyperparam (on VM) | bar: 2023-06-08 to 2023-06-09
backend | Basic MLOps | bar: 2023-06-09
Backend | Docker creation | bar: 2023-06-12
backend | Setup API | bar: 2023-06-12 to 2023-06-13
Frontent | Frontent | bar: 2023-06-13 to 2023-06-14